## Planilha1
Resumo | Start date | A vencer | Status
1. O Problema | 2022-08-22 | 2022-08-26 | CONCLUÍDO
SIS-1 1.1 Tema do trabalho | 2022-08-26 | 2022-08-29 | CONCLUÍDO
SIS-1 1.2 Contextualização | 2022-08-29 | 2022-09-02 | CONCLUÍDO
SIS-1 1.3 A Situação-problema | 2022-09-03 | 2022-09-03 | CONCLUÍDO
SIS-1 1.4 Breve descrição da solução | 2022-09-05 | 2022-09-09 | CONCLUÍDO
2. Contextualização do Problema | 2022-09-09 | 2022-09-09 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.1 Premissas e Restrições do Projeto | 2022-09-12 | 2022-09-12 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.2 Caracterização da Empresa | 2022-09-12 | 2022-09-12 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.2.1 Histórico da Empresa | 2022-09-12 | 2022-09-12 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.2.2 Atividades da Empresa | 2022-09-12 | 2022-09-12 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.2.3 Mercado Consumidor | 2022-09-12 | 2022-09-12 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.2.4 Concorrência | 2022-09-12 | 2022-09-12 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.2.5 Organograma | 2022-09-12 | 2022-09-12 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.3 Proposta de Trabalho | 2022-09-13 | 2022-09-13 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.3.1 Método do Trabalho | 2022-09-13 | 2022-09-13 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.3.2 Previsão e Alocação de Recursos (humanos e materiais) | 2022-09-13 | 2022-09-13 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.3.3 Cronograma de Trabalho (Diagrama de Gantt) | 2022-09-14 | 2022-09-14 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.3.4 Previsão Orçamentária | 2022-09-14 | 2022-09-14 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.4 O Sistema Atual | 2022-09-14 | 2022-09-14 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.4.1 Funcionamento do Sistema Atual | 2022-09-14 | 2022-09-14 | CONCLUÍDO
SIS-6 2.4.2 Problemas do Sistema Atual | 2022-09-14 | 2022-09-14 | CONCLUÍDO
3. A Solução | 2022-09-15 | 2022-09-16 | CONCLUÍDO
SIS-22 3.1. O Sistema Proposto | 2022-09-16 | 2022-09-17 | CONCLUÍDO
SIS-22 3.1.1. Justificativas para o novo sistema | 2022-09-17 | 2022-09-19 | CONCLUÍDO
SIS-22 3.1.2. Situação desejada: objetivos gerais e específicos | 2022-09-19 | 2022-09-20 | CONCLUÍDO
SIS-22 3.1.3. Soluções alternativas | 2022-09-20 | 2022-09-22 | CONCLUÍDO
SIS-22 3.2. Solução escolhida | 2022-09-22 | 2022-09-26 | CONCLUÍDO
SIS-22 3.2.1. Escopo da solução | 2022-09-26 | 2022-09-27 | CONCLUÍDO
SIS-22 3.2.2. Lista de Requisitos do sistema | 2022-09-27 | 2022-09-28 | CONCLUÍDO
3.2.3. Diagrama de Casos de Uso | 2022-09-28 | 2022-09-28 | CONCLUÍDO
SIS-30 3.2.4. Especificações textuais dos casos de uso | 2022-09-28 | 2022-09-28 | CONCLUÍDO
SIS-30 3.2.5. Modelo conceitual de classes | 2022-09-28 | 2022-09-28 | CONCLUÍDO
SIS-30 3.2.6. Modelo conceitual de dados | 2022-09-29 | 2022-09-30 | CONCLUÍDO
3.3. Solução Tecnológica |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.1. Diagrama de Sequência (ou comunicação) |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.2. Projeto de Interfaces |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.3. Diagrama de Estados |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.4. Diagrama de Atividades |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.5. Diagrama de Componentes |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.6. Modelo de classes de Projeto |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.7. Modelo Físico de dados |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.7.1 Projeto de Tabelas e Arquivos |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.7.2. Scripts de geração do banco e suas tabelas |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.8. Ambiente tecnológico do sistema |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.8.1. Ambiente Físico (diagrama de implantação) |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.8.2. Justificativa da escolha da linguagem de programação |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-34 3.3.8.3. Justificativa da escolha do SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) |  |  | TAREFAS PENDENTES
4. Conclusões |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-48 4.1. Reflexões e comparação entre objetivos iniciais x alcançados |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-48 4.2. Vantagens e desvantagens do sistema |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-48 4.3. Trabalhos futuros |  |  | TAREFAS PENDENTES
SIS-48 5. Referências Bibliográficas |  |  | TAREFAS PENDENTES